## кровли
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО КП "ЖИЛСЕРВИС-2" ДМР (с 01.02.2013 по 20.08.2013г.)
№ п/п | Адрес | Вид работ | Время выполнения | объем | сумма | исполнитель | примечание
8 | Тополь-2 дом 26 | Текущий ремонт кровли | июнь |  |  | Рыжинкова Л.И. | депутат

## план
Додаток №3
до рішення виконкому
районної у місті ради
від _________ №_______
Заходи
з підготовки житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр
КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДМР
№ з/п | Адреса | Об’єм | Сума, тис.грн. | квітень | травень | червень | липень | серпень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Паспорта готовності
| згідно графіку | 413 |  | 0 | 5 | 10 | 175 | 223
Підготовка елеваторних вузлів
| згідно графіку | 489 |  | 0 | 92 | 109 | 135 | 153
Промивання опалювальних систем
| згідно графіку | 133 |  | 0 | 20 | 25 | 35 | 53
Ревізія запорної арматури
| згідно графіку | 2477 |  | 0 | 98 | 114 | 945 | 1320
Ремонт покрівлі
1 | Артема, 27, кв.39 | 15 |  | *
2 | гагарина, 108, кв.79 | 50 |  |  | *
3 | Гагарина, 88, кв.37 | 15 |  |  |  | *
4 | миронова, 17 | 50 | [5 empty] | *
5 | Тополь-2, д.3, к.3 | 50 |  |  |  |  | *
|  | 180 | 0
Ремонт і заміна внутрішньо будинкових мереж центрального опалення
1 | Ю. Ленинцев д.26 | 5п.м. | 1.5 | *
2 | К.Маркса,58 | 7 п.м. | 2.1 |  |  |  | *
Ремонт і заміна внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання
1 | Гагарина д.108 | 15 п.м. | 20 | *
2 | Корнейчука д.1 п.1-5 | 50 п.м. | 55 | *
3 | Д.Нечая д.25 | 30 п.м. | 40 |  | *
4 | Тополь-3 д.2 к.1 | 15 п.м. | 20 |  |  | *
5 | Инженерная д.8 | 15 п.м. | 20 |  |  |  | *
|  | 0 | 155
Ремонт і заміна внутрішньобудинкових мереж каналізації
1 | Ю.Ленинцев, д.28 | 10 п.м. | 0.7 | *
2 | Тополь-3, д.13 | 20 п.м. | 2.5 | *
Ремонт енергозабезпечення
1 | Гладкова д.29 п.4 | 30 п.м. | 5.4 | *
2 | ул.Г.Сталинграда, д.113 | 15 п.м. | 2.7 |  |  | *
|  | 127 п.м. | 8.1
Ремонт запорної арматури
Ремонт сходових клітин
1 | Тополь-2, д10, к2, п3 |  |  |  | *
2 | Тополь-2, д22, к4, п2 |  |  |  | *
3 | Тополь-3, д1, к1, п2, 4 |  |  |  |  | *
4 | Плеханова, 10А, п1 | [5 empty] | *
5 | К. Маркса, 54, п2 | [5 empty] | *
6 | Гагарина, 92, п1 | [5 empty] | *
Ремонт вимощення
1
Засклення сходових клітин
1 | Тополь-2,32/37 | 2 |  |  |  | *
2 | Тополь-3, 6 кв.119,120 | 6 |  |  |  | *
3 | Г.Сталинграда, 119, кв.60 | 4 |  |  |  | *
4 | Гладкова, 20, кв104 | 5 |  |  |  |  | *
5 | Инженерная, 11/38 | 1 |  |  |  |  | *
6 | Миронова17-36 | 2 |  |  |  |  | *
7 | Наб. им.Ленина, 27/79 | 5 |  |  |  |  | *
8 | К.Маркса, 54/50 | 4 | [5 empty] | *
9 | К.Либкнехта 5/7 кв.29, 30 | 8 | [5 empty] | *
10 | К.Маркса, 46 кв.119, 121 | 4 |  |  | *
11 | Гладкова, 11/12 | 5 |  |  | *
12 | К.Маркса, 58/7 | 4 |  | *
13 | Тополь-3, 13 к.1п3 кв83 | 1 |  | *
14 | Тополь-3 48 кв11 | 1 |  |  | *
15 | Киргизская 4 кв9 | 5 |  |  |  | *
16 | Запорожское шоссе, 74 п.4 | 5 |  |  |  | *
17 | Тополь-3 12/67 | 1 |  | *
18 | Тополь-2, 22 к.2, кв.38 | 1 |  |  | *
19 | Д.Нечая, 23 кв.118 | 2 |  | *
66
Ремонт водостічних труб
1 | К.Маркса, 46 кв.110 | 3 п.м. | 0.36 |  | *
2 | гагарина, 102 | 9 п.м. | 1.08 |  |  |  |  | *
3 | Комсомольская, 2 | 2 п.м. | 0.24 |  |  |  |  | *
Ремонт міжпанельних швів
1 | [5 empty] | *
Встановлення дверей на входи у підвали,МП, горища
1 | Запорожское шоссе, 60к.4 | 1 шт. | 2.5 |  |  | *
2 | Запорожское шоссе, 60к.2 | 1 шт. | 2.5 | *
3 | Тополь-1 60 кв.37 | 1 шт. | 2.5 |  |  |  | *
4 | Гагарина 108, кв79 | 1 шт. | 2.5 |  |  |  | *
5 | Гагарина 124 кв. 121 | 1 шт. | 2.5 |  | *
Герметизація інженерних вводів
1 | тополь-3, д.13 | 0,4 кв.м. | 0.5 | *
2 | Ленина 31 | 0,4 кв.м. | 0.5 | *
Ремонт фасадів
1
Заступник голови районної у місті ради, в.о. заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів - керуючий справами виконкому | [5 empty] | М.І. Кагіян